## Návod
Matice shody – ŠABLONA pro sběr požadavků (IT, Compliance, Legal, Obchod)
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Účel
Matice shody je jediný zdroj požadavků výběrového řízení. Každý požadavek má unikátní ID, vlastníka, prioritu MoSCoW, zdroj (legislativa / standard Banky) a akceptační kritérium. Dodavatel ke každému požadavku vybírá normovanou odpověď, takže odpovědi lze kvantitativně porovnat.
Jak sbírat požadavky se stakeholdery
1) Business analytik připraví návrh požadavků z analýzy výchozího stavu (procesy onboardingu, screeningu, rozhodování v CRM).
2) Samostatné workshopy po stakeholderech: IT, Compliance, Legal, Obchod. Každý workshop zapsat do listu Workshopy.
3) Každý požadavek má jednoho vlastníka, který ho obhájí a schválí jeho akceptační kritérium.
4) Konflikty mezi stakeholdery (např. Obchod vs. Compliance) zapsat do listu Konflikty a rozhodnout na konsolidačním workshopu / SteerCo.
5) Před vyhlášením tendru musí mít všechny požadavky stav Schváleno nebo Schváleno s úpravou; K.O. kritéria a váhy schvaluje SteerCo.
6) Pro dodavatele se z matice odstraní interní sloupce (vlastník, stav, poznámka, hodnoticí sloupce) – viz Příloha 1 RFP.
Pravidla psaní požadavků
• Jeden požadavek = jedna ověřitelná vlastnost. Žádné „systém bude uživatelsky přívětivý“.
• Akceptační kritérium říká, jak splnění ověříme (demo, test v SIT, doklad).
• ID má tvar OBLAST-NNN (KYC, SCR, TM, CAS, REP, INT, MIG, NFR, SEC, REG, LEG); ID se po vyhlášení nemění, zrušený požadavek dostane stav Zamítnuto.
• K.O. = Pass/Fail, nebodují se. Must = 3, Should = 2, Could = 1, Won't = 0 (váha v bodování).
Normované odpovědi dodavatele a body
OOTB = 5 b. (funkce je v základu, stačí zapnout) · Konfigurace = 3 b. (nastavení v UI bez programování) · Custom vývoj = 1 b. (nutný vývoj, zvyšuje technický dluh a TCO) · 3rd party = 0 b. · Nesplněno = 0 b.
Smluvní podmínky (LEG, REG-001): Akceptuje / Akceptuje s výhradou / Neakceptuje.
Pravidlo křížové kontroly
U odpovědí OOTB, Konfigurace a Custom vývoj musí dodavatel uvést kapitolu Feasibility Study, kde je řešení popsáno. Pokud odkaz chybí, nebo komise při kontrole FS / skriptovaném demu tvrzení neověří (sloupec Ověřeno = Ne), požadavek se považuje za nesplněný (0 bodů; u K.O. = FAIL). Každé snížení bodů komise zdůvodní jednou větou.
Barvy
Vyplňuje Banka (stakeholdeři / projektový tým)
Vyplňuje dodavatel
Vyplňuje hodnoticí komise
Vypočteno vzorcem – needitovat

## Požadavky
Matice shody – požadavky
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | DODAVATEL | DODAVATEL | DODAVATEL | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | KOMISE | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | KOMISE
ID požadavku | Oblast | Text požadavku | Zdroj / zdůvodnění (legislativa, standard) | Vlastník požadavku (stakeholder) | Priorita (MoSCoW) | K.O. kritérium | Akceptační kritérium (jak ověříme) | Očekávaná kapitola FS | Hodnoceno v | Stav projednání | Poznámka z workshopu | Odpověď dodavatele | Komentář dodavatele (jak je splněno, verze produktu, omezení) | Odkaz do Feasibility Study (kapitola) | Křížová kontrola FS | Váha MoSCoW | Body dle odpovědi (0–5) | Ověřeno komisí (FS / demo) | Uznané body | Výsledek K.O. | Vážené body | Max. vážené body | Komentář komise (povinný při snížení bodů)
SEC-001 | SEC | Systém podporuje SAML 2.0 / OIDC pro SSO. | Bezpečnostní politika | IT | Must | Ano | Přihlášení přes IAM ověřeno v SIT. | 4.2 | K.O. (Pass/Fail) | Návrh | Příklad – přepište
INT-002 | INT | Systém se umí napojit na core banking přes Kafka. | Architektonický standard | IT | Must | Ne | Konzumace topiců bez ztráty zpráv. | 5.2 | Podklad pro FS (20 %) | Návrh | Příklad – přepište
FUN-045 | REP | Generování PDF reportu s vodoznakem. | Požadavek Compliance | Compliance | Should | Ne | Report obsahuje vodoznak s uživatelem a časem. | 6.5 | Byznys (30 %) | Návrh | Příklad – přepište

## Souhrn
Souhrn matice shody
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Oblast | Název oblasti | Počet požadavků | Must | Should | Could | K.O. | Vyplněno dodavatelem | Custom vývoj | Nesplněno / 3rd party | Chybí odkaz FS
KYC | Onboarding a kontrola klienta (KYC/CDD)
SCR | Screening (sankce, PEP, adverse media)
TM | Monitoring transakcí
CAS | Správa případů a rozhodování
REP | Reporting a součinnost s FAÚ
INT | Integrace
MIG | Datová migrace
NFR | Nefunkční požadavky
SEC | Bezpečnost
REG | Regulatorní soulad a auditovatelnost
LEG | Právní a smluvní požadavky
Celkem
Vyhodnocení (po doplnění odpovědí dodavatele)
Pokrytí byznys funkcionalit (vážené)
Body za Byznys funkcionality (max. 30)
Počet K.O. = FAIL
Počet K.O. = K VYJASNĚNÍ
Výsledek K.O. brány
Požadavky ve stavu K diskusi (musí být 0 před vyhlášením)

## Číselníky
Číselníky
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Oblast | Název | Odpověď | Body | Význam | MoSCoW | Váha
KYC | Onboarding a kontrola klienta (KYC/CDD) | OOTB | 5 | Funkce je ve standardu produktu, stačí zapnout | Must | 3
SCR | Screening (sankce, PEP, adverse media) | Konfigurace | 3 | Nastavení v UI bez programování | Should | 2
TM | Monitoring transakcí | Custom vývoj | 1 | Vyžaduje vývoj; zvyšuje technický dluh a TCO | Could | 1
CAS | Správa případů a rozhodování | 3rd party | 0 | Zajišťuje produkt třetí strany | Won't | 0
REP | Reporting a součinnost s FAÚ | Nesplněno | 0 | Dodavatel neumí
INT | Integrace
MIG | Datová migrace
NFR | Nefunkční požadavky
SEC | Bezpečnost
REG | Regulatorní soulad a auditovatelnost
LEG | Právní a smluvní požadavky

## Workshopy
Záznam workshopů se stakeholdery
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | Datum | Stakeholder | Účastníci (role) | Témata | Závěry | Dotčené požadavky

## Konflikty
Konflikty požadavků mezi stakeholdery a jejich rozhodnutí
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | Požadavek | Pozice A | Pozice B | Rozhodnutí | Rozhodnuto na

## Změnový log
Změnový log matice
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Verze | Datum | Změna | Dotčené ID | Autor | Schválil