## Návod
Matice shody – fiktivně vyplněná, verze 1.0 schválená SteerCo
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Účel
Matice shody je jediný zdroj požadavků výběrového řízení. Každý požadavek má unikátní ID, vlastníka, prioritu MoSCoW, zdroj (legislativa / standard Banky) a akceptační kritérium. Dodavatel ke každému požadavku vybírá normovanou odpověď, takže odpovědi lze kvantitativně porovnat.
Jak sbírat požadavky se stakeholdery
1) Business analytik připraví návrh požadavků z analýzy výchozího stavu (procesy onboardingu, screeningu, rozhodování v CRM).
2) Samostatné workshopy po stakeholderech: IT, Compliance, Legal, Obchod. Každý workshop zapsat do listu Workshopy.
3) Každý požadavek má jednoho vlastníka, který ho obhájí a schválí jeho akceptační kritérium.
4) Konflikty mezi stakeholdery (např. Obchod vs. Compliance) zapsat do listu Konflikty a rozhodnout na konsolidačním workshopu / SteerCo.
5) Před vyhlášením tendru musí mít všechny požadavky stav Schváleno nebo Schváleno s úpravou; K.O. kritéria a váhy schvaluje SteerCo.
6) Pro dodavatele se z matice odstraní interní sloupce (vlastník, stav, poznámka, hodnoticí sloupce) – viz Příloha 1 RFP.
Pravidla psaní požadavků
• Jeden požadavek = jedna ověřitelná vlastnost. Žádné „systém bude uživatelsky přívětivý“.
• Akceptační kritérium říká, jak splnění ověříme (demo, test v SIT, doklad).
• ID má tvar OBLAST-NNN (KYC, SCR, TM, CAS, REP, INT, MIG, NFR, SEC, REG, LEG); ID se po vyhlášení nemění, zrušený požadavek dostane stav Zamítnuto.
• K.O. = Pass/Fail, nebodují se. Must = 3, Should = 2, Could = 1, Won't = 0 (váha v bodování).
Normované odpovědi dodavatele a body
OOTB = 5 b. (funkce je v základu, stačí zapnout) · Konfigurace = 3 b. (nastavení v UI bez programování) · Custom vývoj = 1 b. (nutný vývoj, zvyšuje technický dluh a TCO) · 3rd party = 0 b. · Nesplněno = 0 b.
Smluvní podmínky (LEG, REG-001): Akceptuje / Akceptuje s výhradou / Neakceptuje.
Pravidlo křížové kontroly
U odpovědí OOTB, Konfigurace a Custom vývoj musí dodavatel uvést kapitolu Feasibility Study, kde je řešení popsáno. Pokud odkaz chybí, nebo komise při kontrole FS / skriptovaném demu tvrzení neověří (sloupec Ověřeno = Ne), požadavek se považuje za nesplněný (0 bodů; u K.O. = FAIL). Každé snížení bodů komise zdůvodní jednou větou.
Barvy
Vyplňuje Banka (stakeholdeři / projektový tým)
Vyplňuje dodavatel
Vyplňuje hodnoticí komise
Vypočteno vzorcem – needitovat

## Požadavky
Matice shody – požadavky
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | BANKA | DODAVATEL | DODAVATEL | DODAVATEL | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | KOMISE | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | VÝPOČET | KOMISE
ID požadavku | Oblast | Text požadavku | Zdroj / zdůvodnění (legislativa, standard) | Vlastník požadavku (stakeholder) | Priorita (MoSCoW) | K.O. kritérium | Akceptační kritérium (jak ověříme) | Očekávaná kapitola FS | Hodnoceno v | Stav projednání | Poznámka z workshopu | Odpověď dodavatele | Komentář dodavatele (jak je splněno, verze produktu, omezení) | Odkaz do Feasibility Study (kapitola) | Křížová kontrola FS | Váha MoSCoW | Body dle odpovědi (0–5) | Ověřeno komisí (FS / demo) | Uznané body | Výsledek K.O. | Vážené body | Max. vážené body | Komentář komise (povinný při snížení bodů)
KYC-001 | KYC | Systém při onboardingu automaticky vypočte rizikový profil klienta (nízké / střední / vysoké / nepřijatelné riziko) z konfigurovatelných rizikových faktorů: typ klienta, země (bydliště, občanství, sídlo, zdroj majetku), produkt, distribuční kanál, objem aktiv a struktura vlastnictví. | § 21a z. č. 253/2008 Sb.; vyhl. ČNB č. 67/2018 Sb.; EBA/GL/2021/02 | Compliance | Must | Ne | Compliance bez zásahu dodavatele změní váhu faktoru v UI; změna po schválení čtyřma očima platí pro nové výpočty do 1 prac. dne. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-002 | KYC | U každého výpočtu rizikového profilu je uložen vstup, použitá verze rizikového modelu, dílčí skóre faktorů a výsledné zdůvodnění; výpočet lze zpětně zrekonstruovat. | § 21 z. č. 253/2008 Sb.; požadavek interního auditu | Compliance | Must | Ne | Pro vzorek 20 klientů lze k libovolnému datu zobrazit, proč měli daný rizikový profil. | 9.2 | Byznys (30 %) | Schváleno | Nález interního auditu 2025 k současnému systému.
KYC-003 | KYC | Systém vynutí zesílenou kontrolu (EDD) pro vysoce rizikové klienty, PEP a klienty s vazbou na vysoce rizikové třetí země dle seznamu Evropské komise; workflow obsahuje povinné kroky, schválení vedoucím a uložení podkladů. | § 9a z. č. 253/2008 Sb.; nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2016/1675 | Compliance | Must | Ne | Onboarding PEP klienta nelze dokončit bez vyplnění všech povinných kroků EDD a schválení členem vedení dle vnitřního předpisu. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-004 | KYC | Evidence a ověření skutečného majitele (UBO) včetně vícevrstvých vlastnických struktur (holdingy, svěřenské fondy, trusty, nadace) s grafickou vizualizací struktury a výpočtem nepřímého podílu. | § 9 odst. 2 písm. b) z. č. 253/2008 Sb.; z. č. 37/2021 Sb. | Compliance | Must | Ne | Struktura se 4 úrovněmi vlastnictví a svěřenským fondem se zobrazí graficky a systém určí UBO dle prahu 25 %. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno | Cca 40 % klientů PO má vícevrstvou strukturu.
KYC-005 | KYC | Porovnání evidovaných skutečných majitelů s Evidencí skutečných majitelů (ESM) a podpora procesu hlášení nesrovnalosti. | z. č. 37/2021 Sb. | Compliance | Should | Ne | Systém označí rozdíl mezi UBO v bance a výpisem z ESM a vytvoří úkol pro Compliance. | 5.6 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-006 | KYC | Načtení údajů o právnické osobě z veřejných rejstříků (ARES, obchodní rejstřík) při onboardingu i při revizi. | Efektivita procesu | Obchod | Should | Ne | Po zadání IČO se předvyplní název, sídlo, statutární orgán a datum vzniku. | 5.6 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-007 | KYC | Příjem výsledku vzdálené identifikace klienta prostřednictvím bankovní identity (BankID) a jeho uložení jako důkazu o identifikaci. | z. č. 250/2017 Sb.; EBA/GL/2022/15 | Obchod | Could | Ne | Identifikace přes BankID se propíše do KYC záznamu včetně úrovně záruky. | 5.6 | Byznys (30 %) | Schváleno s úpravou | Obchod požadoval Must; snížení na Could, privátní klienti se onboardují osobně (rozhodnutí SteerCo 23. 9. 2026).
KYC-008 | KYC | Periodická revize klienta plánovaná podle rizikovosti (vysoké 1 rok, střední 3 roky, nízké 5 let – konfigurovatelné) s automatickým založením úkolu pro obchodníka v CRM. | § 9 odst. 1 z. č. 253/2008 Sb.; vnitřní předpis Banky | Compliance | Must | Ne | 60 dní před termínem revize vznikne v CRM úkol přiřazený obchodníkovi klienta. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-009 | KYC | Událostmi řízená revize: změna rizikově relevantního údaje v CRM (adresa, státní občanství, UBO, předmět podnikání) vyvolá přepočet rizikového profilu a re-screening do 15 minut. | § 9 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Změna státního občanství na zemi z vysoce rizikového seznamu zvýší rizikovost do 15 minut a vytvoří případ. | 5.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-010 | KYC | Strukturovaný dotazník ke zdroji majetku (SoW) a zdroji finančních prostředků (SoF) s možností přiložit doklady, s verzováním odpovědí a vyhodnocením věrohodnosti. | § 9 odst. 2 písm. c) a § 9a z. č. 253/2008 Sb. | Obchod | Must | Ne | Obchodník vyplní SoW/SoF v CRM, doklady se uloží do DMS a každá změna je dohledatelná. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno | Klíčové pro privátní bankovnictví.
KYC-011 | KYC | Obchodník vidí stav KYC, rizikovost, termín revize a otevřené případy klienta přímo v CRM bez přepnutí do jiné aplikace (embedded komponenta nebo API). | Případová studie: CRM je core aplikace | Obchod | Must | Ne | Na kartě klienta v CRM se zobrazí stav KYC do 2 s. | 5.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-012 | KYC | Formuláře KYC se předvyplní z dat CRM; obchodník nezadává žádný údaj dvakrát. | Efektivita procesu | Obchod | Should | Ne | Při revizi existujícího klienta jsou předvyplněny všechny údaje evidované v CRM. | 5.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-013 | KYC | Klientské formuláře a dotazníky v češtině, angličtině a němčině; další jazyk lze doplnit konfigurací. | Klientská báze Banky | Obchod | Should | Ne | Administrátor přidá jazykovou mutaci formuláře bez vývoje. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-014 | KYC | Eskalace nesplněné revize: po termínu upozornění obchodníkovi, po 30 dnech jeho nadřízenému a Compliance, po 90 dnech návrh na omezení služeb. | Vnitřní předpis Banky | Compliance | Should | Ne | Eskalační kroky a lhůty jsou konfigurovatelné a jejich provedení je zaznamenáno. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
KYC-015 | KYC | Podpora zjednodušené kontroly klienta (SDD) pro definované kategorie klientů s nízkým rizikem. | § 13 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Could | Ne | Pro klienta kategorie SDD systém nevyžaduje kroky, které zákon u SDD nevyžaduje. | 6.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-001 | SCR | Screening klientů, zástupců, skutečných majitelů a protistran proti sankčním seznamům EU (konsolidovaný seznam), OSN, národnímu sankčnímu seznamu ČR a volitelně OFAC a UK HMT. | z. č. 69/2006 Sb.; z. č. 1/2023 Sb.; sankční nařízení EU | Compliance | Must | Ano | Testovací subjekty ze všech uvedených seznamů jsou zachyceny ve skriptovaném demu. | 6.2 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
SCR-002 | SCR | Screening politicky exponovaných osob (PEP) včetně rodinných příslušníků a osob blízkých (RCA), s rozlišením domácích a zahraničních PEP. | § 4 odst. 5 a § 9a z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Shoda na PEP vytvoří případ s kategorií PEP a vazbou na EDD workflow. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-003 | SCR | Screening negativních zpráv (adverse media) s konfigurovatelnými kategoriemi (finanční kriminalita, korupce, organizovaný zločin, daňové delikty). | EBA/GL/2021/02 | Compliance | Should | Ne | Compliance zapne/vypne kategorie a nastaví stáří zpráv bez vývoje. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-004 | SCR | Denní re-screening celé klientské báze a mimořádný re-screening do 1 hodiny od zveřejnění změny sankčního seznamu EU. | čl. 5d nařízení (EU) č. 260/2012 ve znění nařízení (EU) 2024/886; z. č. 69/2006 Sb. | Compliance | Must | Ne | Nová designace na seznamu EU vytvoří případ u dotčeného klienta do 1 hodiny od načtení seznamu. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-005 | SCR | Fuzzy matching jmen s podporou transliterace (cyrilice, arabské písmo, čínské znaky), zaměnitelných pořadí jmen a diakritiky; prahy shody nastavitelné bez vývoje. | Snížení false positive | Compliance | Must | Ne | Jméno v cyrilici je spárováno s latinkou dle ICAO i BGN/PCGN transliterace. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-006 | SCR | Seznam vyloučených shod (good-guy / whitelist) s povinným schválením čtyřma očima, zdůvodněním a datem expirace. | Snížení false positive; auditovatelnost | Compliance | Must | Ne | Výjimka bez druhého schválení se neaplikuje; po expiraci se shoda znovu vyhodnotí. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-007 | SCR | Online screening odchozích a příchozích zahraničních plateb (SWIFT, SEPA) vůči sankčním seznamům před jejich zpracováním, s možností pozastavit platbu. | z. č. 69/2006 Sb.; sankční nařízení EU | Compliance | Must | Ne | Platba na sankcionovaný subjekt je pozastavena a vznikne případ; odezva viz NFR-003. | 5.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-008 | SCR | Měření míry falešně pozitivních shod a možnost otestovat změnu nastavení screeningu nad historickými daty (what-if) před nasazením. | Efektivita Compliance | Compliance | Should | Ne | Simulace změny prahu ukáže počet alertů za posledních 6 měsíců před a po změně. | 6.2 | Byznys (30 %) | Schváleno | Dnešní FP rate cca 97 %.
SCR-009 | SCR | Řešení podporuje alespoň dva komerční zdroje dat PEP/adverse media; náklady na datové zdroje jsou uvedeny v cenové nabídce. | Riziko vendor lock-in; TCO | IT | Should | Ne | Výměna zdroje dat nevyžaduje změnu integrací Banky. | 3.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
SCR-010 | SCR | Uchování historie screeningu (verze seznamu, výsledek, rozhodnutí, uživatel) po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu. | § 16 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Pro libovolné datum lze doložit, proti které verzi seznamu byl klient prověřen. | 9.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-001 | TM | Monitoring transakcí pomocí konfigurovatelných scénářů; dodávaná knihovna obsahuje min. 40 typologií relevantních pro privátní bankovnictví (strukturování, rychlý průtok, rizikové země, nesoulad s profilem). | § 21 z. č. 253/2008 Sb.; vyhl. ČNB č. 67/2018 Sb. | Compliance | Must | Ne | Dodavatel předloží seznam scénářů; 10 vybraných předvede ve skriptovaném demu. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-002 | TM | Compliance vytváří a mění scénáře v UI bez vývoje dodavatele; změny se verzují a schvalují čtyřma očima. | Nezávislost na dodavateli | Compliance | Must | Ne | Nový scénář založený v UI je po schválení aktivní v produkci bez nasazení nové verze. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-003 | TM | Testování (backtesting) nového nebo upraveného scénáře nad historickými daty před nasazením. | Kvalita detekce | Compliance | Should | Ne | Výsledek backtestu nad 12 měsíci dat je k dispozici do 4 hodin. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-004 | TM | Kontrola úplnosti informací o plátci a příjemci u bezhotovostních převodů a hlášení neúplných zpráv. | nařízení (EU) 2023/1113 | Compliance | Should | Ne | Platba bez povinných údajů plátce vytvoří alert dle konfigurace. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-005 | TM | Profil očekávaného chování klienta (obrat, země, typy transakcí dle KYC) a alert při významné odchylce skutečnosti od profilu. | § 9 odst. 2 písm. d) z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Měsíční obrat přesahující deklarovaný o nastavitelné % vytvoří alert. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-006 | TM | Podpora odkladu splnění příkazu klienta: pozastavení odchozí platby na základě alertu a evidence lhůt odkladu. | § 20 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Pozastavená platba je evidována s časem a lhůtou; uvolnění vyžaduje rozhodnutí oprávněné osoby. | 5.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-007 | TM | Detekce anomálií pomocí strojového učení jako doplněk scénářů, s vysvětlením důvodu alertu srozumitelným pro analytika. | nařízení (EU) 2024/1689 (AI Act) – transparentnost | Compliance | Could | Ne | Každý ML alert obsahuje 3 hlavní faktory, které ho způsobily. | 6.3 | Byznys (30 %) | Schváleno
TM-008 | TM | Při spuštění systém zpracuje transakční historii za 24 měsíců pro výpočet profilů a baseline scénářů. | Kontinuita monitoringu | Compliance | Should | Ne | První den produkce jsou profily klientů vypočteny z migrované historie. | 7.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-001 | CAS | Jednotná správa případů pro alerty ze screeningu, monitoringu transakcí a KYC, s prioritizací, přidělováním a sledováním lhůt zpracování. | Efektivita Compliance | Compliance | Must | Ne | Analytik vidí jednu frontu případů ze všech zdrojů s barevně odlišenou lhůtou. | 6.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-002 | CAS | Rozhodnutí o přijetí, zamítnutí, blokaci nebo ukončení vztahu probíhá na principu čtyř očí; systém nedovolí, aby rozhodl uživatel, který případ připravil. | Vnitřní kontrolní systém; vyhl. ČNB č. 67/2018 Sb. | Compliance | Must | Ne | Pokus o schválení vlastního případu systém odmítne a zaloguje. | 6.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-003 | CAS | Rozhodnutí se do 1 minuty propíše do CRM jako stav klienta (aktivní / v prověření / blokován / ukončen) a CRM podle stavu omezí dostupné akce. | Případová studie: rozhodovací procesy v CRM | Obchod | Must | Ne | Po blokaci nelze v CRM založit nový produkt klientovi. | 5.1 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-004 | CAS | Zamítnutí nebo blokaci klienta vždy potvrzuje člověk; plně automatické rozhodnutí je možné jen v předem schválených případech (např. přesná shoda se sankčním seznamem). | čl. 22 GDPR | Legal | Must | Ne | Konfigurace automatických rozhodnutí je oddělena a změnu schvaluje Compliance i DPO. | 6.4 | Byznys (30 %) | Schváleno s úpravou | Obchod chtěl automatické schvalování nízkého rizika; Legal + Compliance trvají na lidském rozhodnutí u negativních výsledků.
CAS-005 | CAS | Úplná a neměnná auditní stopa případu: kdo, kdy, jakou akci, s jakým zdůvodněním a s jakými podklady. | § 16 z. č. 253/2008 Sb.; DORA čl. 12 | Compliance | Must | Ne | Auditní záznam nelze upravit ani smazat ani administrátorem. | 9.2 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-006 | CAS | Přílohy případu se ukládají do bankovního DMS; systém drží pouze odkaz a metadata. | Architektonický princip Banky | IT | Should | Ne | Dokument nahraný k případu je dohledatelný v DMS s identifikátorem případu. | 5.5 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-007 | CAS | Eskalace případu na pověřenou osobu (MLRO) a příprava podkladu pro oznámení podezřelého obchodu s předvyplněním údajů z případu. | § 18 a § 22 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Z případu lze jedním krokem vytvořit koncept OPO s údaji o klientovi a transakcích. | 6.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
CAS-008 | CAS | Hromadné uzavření alertů je možné jen s povinným zdůvodněním a zvláštním oprávněním. | Auditovatelnost | Compliance | Could | Ne | Uživatel bez oprávnění funkci nevidí; hromadná akce je v auditní stopě. | 6.4 | Byznys (30 %) | Schváleno
REP-001 | REP | Generování oznámení podezřelého obchodu (OPO) ve struktuře požadované Finančním analytickým úřadem pro elektronické podání. | § 18 z. č. 253/2008 Sb.; metodika FAÚ | Compliance | Must | Ne | Vygenerovaný soubor projde validací formátu FAÚ bez ručních úprav. | 6.5 | Byznys (30 %) | Schváleno
REP-002 | REP | Manažerský reporting: počty alertů a případů, backlog, doba zpracování, míra falešně pozitivních shod, rozložení rizikovosti klientské báze. | Řízení Compliance; zpráva pro představenstvo | Compliance | Should | Ne | Report je dostupný v UI a exportovatelný do XLSX a PDF. | 6.5 | Byznys (30 %) | Schváleno
REP-003 | REP | Podklady pro výroční hodnocení rizik a systému vnitřních zásad a pro pravidelný sběr dat ČNB v oblasti AML. | § 21 a § 21a z. č. 253/2008 Sb.; vyhl. ČNB č. 67/2018 Sb. | Compliance | Should | Ne | Předdefinované exporty pokrývají ukazatele, které Banka reportuje ČNB. | 6.5 | Byznys (30 %) | Schváleno
REP-004 | REP | Vyhledání všech údajů o klientovi, jeho případech a transakcích za zadané období pro odpověď na dotaz FAÚ nebo orgánu činného v trestním řízení. | § 24 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Kompletní export pro jednoho klienta za 5 let je hotov do 1 hodiny. | 6.5 | Byznys (30 %) | Schváleno
INT-001 | INT | Obousměrná integrace s CRM přes REST API: požadavek na onboarding, stav KYC, rizikový profil, termín revize a rozhodnutí; změny z AML se do CRM posílají událostmi. | Případová studie: CRM je core aplikace | IT | Must | Ano | Integrační scénáře onboardingu, revize a blokace projdou E2E testem v SIT. | 5.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
INT-002 | INT | Systém se napojí na core banking přes bankovní Kafka sběrnici (události transakcí a změn klientských dat). | Architektonický standard Banky (event-driven) | IT | Must | Ne | Konzumace topiců transakcí v objemu dle NFR-003 bez ztráty zpráv. | 5.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno | Point-to-point integrace na core nebude akceptována.
INT-003 | INT | Integrace na bankovní ESB (REST/SOAP) pro legacy systémy, které nemají Kafka rozhraní. | Architektonický standard Banky | IT | Should | Ne | Ověřeno na rozhraní systému správy aktiv. | 5.3 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-004 | INT | Synchronní integrace s platebním systémem pro screening a pozastavení plateb (viz SCR-007, TM-006). | Sankční povinnosti | IT | Must | Ne | Platební systém dostane odpověď (uvolnit / pozastavit) v limitu NFR-003. | 5.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-005 | INT | Denní export dat (klienti, rizikové profily, alerty, případy) do DWH v dokumentovaném datovém modelu (CSV nebo Parquet). | Reporting a datová správa | IT | Must | Ne | Export je k dispozici do 6:00 a obsahuje popis změn modelu mezi verzemi. | 5.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-006 | INT | Napojení na bankovní DMS přes jeho REST API. | Architektonický princip Banky | IT | Should | Ne | Viz CAS-006. | 5.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-007 | INT | Předávání bezpečnostních a auditních logů do SIEM Banky (Splunk) v reálném čase. | DORA čl. 10; bezpečnostní politika Banky | IT | Must | Ne | Přihlášení, změna oprávnění a změna konfigurace se objeví v SIEM do 1 minuty. | 5.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-008 | INT | Health-check endpointy a provozní metriky pro monitoring Banky (Zabbix / AppDynamics). | Provozní standard Banky | IT | Must | Ne | Monitoring Banky zachytí nedostupnost komponenty do 2 minut. | 5.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-009 | INT | API je dokumentováno ve formátu OpenAPI 3, verzováno a zpětně kompatibilní min. 12 měsíců po vydání nové verze. | Udržitelnost integrací | IT | Should | Ne | Dodavatel předloží OpenAPI specifikaci jako součást nabídky. | 5.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
INT-010 | INT | Napojení na veřejné registry (ARES, ESM) přes bankovní integrační vrstvu. | Viz KYC-005, KYC-006 | IT | Could | Ne | Volání registrů jde přes ESB, ne napřímo z aplikace. | 5.6 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
MIG-001 | MIG | Migrace KYC dat, rizikových profilů, historie screeningu, alertů a případů ze současného AML systému za období 10 let. | § 16 z. č. 253/2008 Sb. | Compliance | Must | Ne | Po migraci je u vzorku 200 klientů dohledatelná celá historie. | 7.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
MIG-002 | MIG | Přechod bez přerušení onboardingu a screeningu: souběžný provoz obou systémů min. 4 týdny s porovnáním výsledků. | Kontinuita služeb; DORA čl. 11 | IT | Must | Ne | Odchylky výsledků screeningu mezi systémy jsou vysvětleny před vypnutím starého systému. | 7.3 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
MIG-003 | MIG | Dodavatel zajistí datové mapování, profilaci a reporting kvality dat; opravu dat provádí Banka s nástroji dodavatele. | Rozdělení odpovědnosti | IT | Should | Ne | Report kvality dat je k dispozici po každém zkušebním běhu migrace. | 7.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
MIG-004 | MIG | Rekonciliace 100 % migrovaných záznamů kontrolními součty a počty, s protokolem podepsaným Bankou i dodavatelem. | Auditovatelnost migrace | Compliance | Must | Ne | Protokol rekonciliace je podmínkou go-live. | 7.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
MIG-005 | MIG | Plán návratu (rollback) pro každou fázi přechodu. | Řízení rizik | IT | Must | Ne | Rollback je vyzkoušen na PreProd prostředí. | 7.3 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-001 | NFR | Dostupnost produkce 99,9 % měsíčně, měřená end-to-end syntetickými transakcemi z monitoringu Banky (viz Příloha 4 – SLA). | Kritická funkce Banky | IT | Must | Ne | Dodavatel akceptuje metodiku měření dle Přílohy 4. | 8.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-002 | NFR | RTO ≤ 4 hodiny a RPO ≤ 15 minut pro produkční prostředí; test obnovy min. 1× ročně. | DORA čl. 11 a 12 | IT | Must | Ne | Výsledek testu obnovy je doložen protokolem. | 3.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-003 | NFR | Výkon: online screening subjektu ≤ 2 s (P95), screening platby ≤ 500 ms (P95), noční re-screening 60 000 subjektů ≤ 1 hodina, zpracování 1,5 mil. transakcí ročně. | Objemy Banky (viz RFP kap. 4) | IT | Must | Ne | Výkonnostní test na PreProd prostředí s objemem +20 %. | 3.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-004 | NFR | Škálovatelnost na dvojnásobek objemů bez změny architektury. | Růstová strategie Banky | IT | Should | Ne | Dodavatel popíše způsob škálování a jeho cenový dopad. | 3.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-005 | NFR | Prostředí DEV, SIT, UAT, PreProd (výkonnostní), PROD a DR. | Standard Banky pro řízení změn | IT | Must | Ne | Všechna prostředí jsou oceněna v cenové šabloně. | 3.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-006 | NFR | Provoz on-premise v datových centrech Banky nebo v privátním cloudu; data a zálohy výhradně v EU/EHP. | Bezpečnostní politika Banky; GDPR; DORA | IT | Must | Ano | Dodavatel uvede lokality zpracování všech dat včetně záloh a podpory. | 3.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
NFR-007 | NFR | Vysoká dostupnost mezi dvěma datovými centry Banky (active-passive). | DORA čl. 12 | IT | Must | Ne | Přepnutí na záložní DC proběhne do 4 hodin. | 3.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-008 | NFR | Uživatelské rozhraní v češtině a angličtině. | Uživatelé Banky | Obchod | Should | Ne | Uživatel si volí jazyk v profilu. | 6.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
NFR-009 | NFR | Podpora 150 pojmenovaných a 60 souběžných uživatelů (obchod, zákaznická podpora, Compliance). | Uživatelé Banky | IT | Must | Ne | Výkonnostní test s 60 souběžnými uživateli. | 3.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-001 | SEC | Systém podporuje SAML 2.0 / OIDC pro jednotné přihlášení (SSO) přes bankovní IAM. | Bezpečnostní politika Banky | IT | Must | Ano | Přihlášení přes IAM Banky ověřeno v SIT. | 4.2 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
SEC-002 | SEC | Řízení přístupu na základě rolí (RBAC) s granularitou na funkci a datový rozsah (segment, pobočka); report pro pravidelnou recertifikaci oprávnění. | DORA čl. 9; GDPR čl. 32 | IT | Must | Ne | Obchodník vidí pouze své klienty; report oprávnění lze exportovat. | 4.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-003 | SEC | Šifrování dat v klidu (AES-256) a při přenosu (TLS 1.2 a vyšší); šifrovací klíče spravuje Banka (HSM/KMS). | DORA čl. 9; GDPR čl. 32 | IT | Must | Ne | Dodavatel doloží konfiguraci šifrování a správy klíčů. | 4.3 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-004 | SEC | Auditní a bezpečnostní logy jsou neměnné (append-only) a uchovávané po dobu určenou Bankou. | DORA čl. 12; § 16 z. č. 253/2008 Sb. | IT | Must | Ne | Pokus o změnu logu je detekován a hlášen do SIEM. | 4.4 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-005 | SEC | Vícefaktorové ověření a správa privilegovaných účtů přes PAM řešení Banky. | Bezpečnostní politika Banky | IT | Must | Ne | Administrátorský přístup je možný jen přes PAM. | 4.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-006 | SEC | Dodavatel umožní penetrační testy Banky min. 1× ročně a účast v penetračních testech řízených hrozbami (TLPT). | DORA čl. 24–26 | IT | Must | Ne | Smluvně zakotveno; harmonogram testů v FS. | 4.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-007 | SEC | Oprava zranitelností v dodaném software: kritické (CVSS ≥ 9,0) do 5 pracovních dnů, vysoké (7,0–8,9) do 30 dnů, bez dalších poplatků. | DORA čl. 9; bezpečnostní politika Banky | IT | Must | Ne | Lhůty jsou součástí SLA (Příloha 4). | 4.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-008 | SEC | Ke každému releasu dodavatel poskytne SBOM (seznam softwarových komponent). | Řízení rizik dodavatelského řetězce | IT | Should | Ne | SBOM ve formátu CycloneDX nebo SPDX. | 4.5 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-009 | SEC | Maskování nebo pseudonymizace osobních údajů v neprodukčních prostředích. | čl. 25 a 32 GDPR | Legal | Must | Ne | Na UAT nejsou čitelná skutečná jména klientů. | 4.3 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
SEC-010 | SEC | Dodavatel je držitelem platné certifikace ISO/IEC 27001 nebo zprávy SOC 2 Type II pro organizaci zajišťující vývoj a podporu. | Řízení rizik dodavatele | IT | Must | Ano | Kopie certifikátu / zprávy ne starší 12 měsíců. | 4.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
REG-001 | REG | Dodavatel akceptuje smluvní ujednání dle čl. 30 DORA a poskytne údaje pro registr informací Banky. | nařízení (EU) 2022/2554 (DORA) čl. 28 a 30 | Legal | Must | Ano | Bez výhrad k Příloze 5 v části DORA. | 9.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
REG-002 | REG | Legislativní údržba je součástí ceny licence/podpory: změny AML zákona, vyhlášek ČNB a požadavky nařízení (EU) 2024/1624 (AMLR) včetně technických norem AMLA. | nařízení (EU) 2024/1624 – použitelné od 10. 7. 2027 | Compliance | Must | Ne | Dodavatel potvrdí v cenové šabloně (list C), že legislativní údržba není účtována zvlášť. | 9.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
REG-003 | REG | Retenční pravidla: uchování 10 let dle AML zákona a následný výmaz nebo anonymizace dle GDPR, s protokolem. | § 16 z. č. 253/2008 Sb.; čl. 5 a 17 GDPR | Legal | Must | Ne | Výmaz po uplynutí lhůty proběhne automaticky a je zaprotokolován. | 9.2 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
REG-004 | REG | Dodavatel poskytne podklady pro posouzení vlivu na ochranu osobních údajů (DPIA). | čl. 35 GDPR | Legal | Must | Ne | Podklady dodány do 30 dnů od podpisu smlouvy. | 9.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
REG-005 | REG | Roadmapa produktu pro požadavky AMLR a AMLA (např. jednotná pravidla CDD, údaje o skutečných majitelích, uchovávání údajů). | nařízení (EU) 2024/1624 a 2024/1620 | Compliance | Should | Ne | Roadmapa s termíny je součástí FS. | 9.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
REG-006 | REG | Dokumentace modelů strojového učení (účel, data, metriky, řízení změn) pro potřeby validace a dozoru. | nařízení (EU) 2024/1689 (AI Act); řízení modelového rizika | Compliance | Could | Ne | Dokumentace je dostupná ke každé verzi modelu. | 9.1 | Podklad pro FS (20 %) | Schváleno
LEG-001 | LEG | Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v EU/EHP; jakýkoli přístup z třetích zemí (včetně vzdálené podpory) jen s předchozím písemným souhlasem Banky. | kap. V GDPR; z. č. 110/2019 Sb. | Legal | Must | Ano | Dodavatel uvede všechna místa zpracování a podpory. | 9.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
LEG-002 | LEG | Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR na vzoru Banky. | čl. 28 GDPR | Legal | Must | Ano | Bez výhrad nebo s výhradami vyřešenými v jednání. | 9.1 | K.O. (Pass/Fail) | Schváleno
LEG-003 | LEG | Mlčenlivost o skutečnostech podléhajících bankovnímu tajemství pro pracovníky dodavatele i subdodavatelů. | § 38 z. č. 21/1992 Sb., o bankách | Legal | Must | Ne | Individuální závazky mlčenlivosti před udělením přístupu. | 9.1 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-004 | LEG | Neomezené právo auditu, přístupu a inspekce pro Banku, ČNB a další orgány dohledu, včetně subdodavatelů. | DORA čl. 30 odst. 3 písm. e); EBA/GL/2019/02 | Legal | Must | Ne | Smluvně zakotveno bez omezení četnosti pro orgány dohledu. | 9.1 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-005 | LEG | Seznam subdodavatelů v nabídce; změna subdodavatele podílejícího se na kritické funkci jen s předchozím souhlasem Banky. | DORA čl. 29 a 30; nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2025/532 | Legal | Must | Ne | Seznam subdodavatelů s lokalitou a rozsahem činnosti. | 9.1 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-006 | LEG | Exitová součinnost min. 12 měsíců, export všech dat v otevřeném strojově čitelném formátu a přechodné období provozu; ocenění v cenové šabloně. | DORA čl. 28 odst. 8; EBA/GL/2019/02 | Legal | Must | Ne | Exitový plán je součástí FS (kap. 10). | 10 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-007 | LEG | Úschova zdrojového kódu (escrow) nebo jiná záruka kontinuity při insolvenci či ukončení produktu. | Řízení rizik dodavatele | Legal | Should | Ne | Návrh escrow ujednání. | 10 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-008 | LEG | Limit odpovědnosti za škodu min. ve výši 200 % ročních plateb; bez limitu u porušení mlčenlivosti, ochrany osobních údajů a úmyslu. | Standard smluv Banky | Legal | Should | Ne | Výhrady budou předmětem jednání. | 9.1 | Smluvní podmínka | Schváleno s úpravou | Legal chtěl neomezenou odpovědnost; SteerCo schválil 200 % s tím, že výše je předmětem jednání v BAFO.
LEG-009 | LEG | Smlouva se řídí českým právem; spory řeší obecné soudy ČR. | Standard smluv Banky | Legal | Must | Ne | Bez výhrad. | 9.1 | Smluvní podmínka | Schváleno
LEG-010 | LEG | Pojištění odpovědnosti dodavatele s limitem plnění min. 50 mil. Kč po celou dobu trvání smlouvy. | Standard smluv Banky | Legal | Should | Ne | Pojistný certifikát v nabídce. | 12 | Smluvní podmínka | Schváleno

## Souhrn
Souhrn matice shody
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Oblast | Název oblasti | Počet požadavků | Must | Should | Could | K.O. | Vyplněno dodavatelem | Custom vývoj | Nesplněno / 3rd party | Chybí odkaz FS
KYC | Onboarding a kontrola klienta (KYC/CDD)
SCR | Screening (sankce, PEP, adverse media)
TM | Monitoring transakcí
CAS | Správa případů a rozhodování
REP | Reporting a součinnost s FAÚ
INT | Integrace
MIG | Datová migrace
NFR | Nefunkční požadavky
SEC | Bezpečnost
REG | Regulatorní soulad a auditovatelnost
LEG | Právní a smluvní požadavky
Celkem
Vyhodnocení (po doplnění odpovědí dodavatele)
Pokrytí byznys funkcionalit (vážené)
Body za Byznys funkcionality (max. 30)
Počet K.O. = FAIL
Počet K.O. = K VYJASNĚNÍ
Výsledek K.O. brány
Požadavky ve stavu K diskusi (musí být 0 před vyhlášením)

## Číselníky
Číselníky
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Oblast | Název | Odpověď | Body | Význam | MoSCoW | Váha
KYC | Onboarding a kontrola klienta (KYC/CDD) | OOTB | 5 | Funkce je ve standardu produktu, stačí zapnout | Must | 3
SCR | Screening (sankce, PEP, adverse media) | Konfigurace | 3 | Nastavení v UI bez programování | Should | 2
TM | Monitoring transakcí | Custom vývoj | 1 | Vyžaduje vývoj; zvyšuje technický dluh a TCO | Could | 1
CAS | Správa případů a rozhodování | 3rd party | 0 | Zajišťuje produkt třetí strany | Won't | 0
REP | Reporting a součinnost s FAÚ | Nesplněno | 0 | Dodavatel neumí
INT | Integrace
MIG | Datová migrace
NFR | Nefunkční požadavky
SEC | Bezpečnost
REG | Regulatorní soulad a auditovatelnost
LEG | Právní a smluvní požadavky

## Workshopy
Záznam workshopů se stakeholdery
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | Datum | Stakeholder | Účastníci (role) | Témata | Závěry | Dotčené požadavky
WS-01 | 2026-09-08 | Compliance | MLRO, 3× AML analytik, Business analytik | KYC, screening, správa případů | Odsouhlaseno 34 požadavků; FP rate jako hlavní bolest. | KYC-001–015, SCR-*, CAS-*
WS-02 | 2026-09-10 | Obchod | Vedoucí privátního bankovnictví, 2× privátní bankéř, vedoucí zákaznické podpory, Business analytik | Práce v CRM, onboarding, revize | Požadavek na zobrazení KYC v CRM a předvyplnění formulářů. | KYC-006–013, CAS-003
WS-03 | 2026-09-14 | IT | Enterprise architekt, CRM product owner, integrační specialista, bezpečnostní architekt, Business analytik | Architektura, integrace, NFR, bezpečnost | Kafka jako povinný standard; zákaz point-to-point na core. | INT-*, NFR-*, SEC-*
WS-04 | 2026-09-16 | Legal | Právník pro IT smlouvy, DPO, Business analytik | GDPR, DORA, bankovní tajemství, smluvní požadavky | Data jen v EU/EHP jako K.O.; vzor DPA Banky. | LEG-*, REG-001, REG-003–004
WS-05 | 2026-09-21 | Všichni | Zástupci IT, Compliance, Legal, Obchodu; procurement | Konsolidace, MoSCoW, K.O. kritéria | Vyřešeny 3 konflikty (viz list Konflikty); seznam K.O. finalizován. | Celá matice
WS-06 | 2026-09-23 | SteerCo | Sponzor (člen představenstva), CIO, ředitel Compliance, ředitel PB | Schválení matice a váhového modelu | Matice v. 1.0 schválena; váhy 40/30/20/10 schváleny před vyhlášením. | Celá matice

## Konflikty
Konflikty požadavků mezi stakeholdery a jejich rozhodnutí
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | Požadavek | Pozice A | Pozice B | Rozhodnutí | Rozhodnuto na
K-01 | CAS-004 | Obchod: automatické schválení klientů s nízkým rizikem bez zásahu Compliance. | Legal/Compliance: negativní rozhodnutí vždy člověk (čl. 22 GDPR), pozitivní automaticky jen u nízkého rizika. | Kompromis: automatické schválení jen u nízkého rizika bez shody ve screeningu; zamítnutí a blokace vždy člověk. | WS-05
K-02 | KYC-007 | Obchod: BankID jako Must pro získávání mladší generace klientů. | Compliance/IT: privátní klienti se onboardují osobně, BankID zvyšuje rozsah integrací. | Priorita Could; dodavatel jej ocení volitelně. | WS-06
K-03 | NFR-006 | IT (část): SaaS řešení v cloudu dodavatele kvůli nižším nákladům. | Bezpečnost/Legal: kritická funkce, bankovní tajemství, DORA koncentrační riziko. | Povolen on-premise nebo privátní cloud s daty v EU/EHP; veřejný multi-tenant SaaS mimo zadání. | WS-05

## Změnový log
Změnový log matice
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Verze | Datum | Změna | Dotčené ID | Autor | Schválil
0.1 | 2026-09-04 | Návrh požadavků z analýzy výchozího stavu | — | Business analytik | —
0.5 | 2026-09-17 | Doplněno po workshopech WS-01 až WS-04 | — | Business analytik | —
0.9 | 2026-09-21 | Konsolidace, MoSCoW, K.O. kritéria; konflikty K-01 až K-03 | CAS-004, KYC-007, NFR-006 | Business analytik | Konsolidační workshop
1.0 | 2026-09-23 | Schválení matice a váhového modelu | — | Business analytik | SteerCo