## Návod
Hodnoticí model a hodnoticí arch – výběrové řízení SENTINEL
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Postup hodnocení
1) K.O. brána (list 1_KO_brana): každé K.O. kritérium Pass/Fail. Jediný FAIL = nabídka nepostupuje do bodového hodnocení.
2) Byznys funkcionality 30 % (list 2_Byznys): odpovědi z Matice shody, body 5/3/1/0, váha MoSCoW, křížová kontrola s FS a ověření v demu.
3) Architektura a bezpečnost 20 % (list 3_Arch_Sec): každý hlasující člen komise boduje kapitoly FS na škále 0–10.
4) Delivery a zkušenosti 10 % (list 4_Delivery): reference z finančního sektoru, seniorita týmu, návrh SLA, projektový plán – škála 0–10.
5) Cena 40 % (list 5_Cena): (nejnižší TCO / hodnocené TCO) × 40, jen pro nabídky, které prošly K.O. bránou.
6) Výsledek (list Vysledek) a hodnoticí arch k podpisu (list Hodnotici_arch).
Pravidla auditní stopy
• Váhy a stupnice schválil SteerCo 23. 9. 2026, tj. PŘED vyhlášením výběrového řízení. Po otevření nabídek se nemění.
• Každá známka horší než průměr daného kritéria musí mít jednovětné zdůvodnění – buňka jinak zčervená.
• Členové komise podepisují prohlášení o neexistenci střetu zájmů před otevřením nabídek.
• Data v tomto souboru jsou FIKTIVNÍ ukázkou výpočtu (3 smyšlení dodavatelé).
Barvy
Vyplňuje Banka (stakeholdeři / projektový tým)
Vyplňuje dodavatel
Vyplňuje hodnoticí komise
Vypočteno vzorcem – needitovat

## Parametry
Parametry hodnocení (schváleno SteerCo 23. 9. 2026)
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Kategorie | Váha | Zdroj dat | Metoda
Cena (TCO na 5 let) | 40% | Příloha 3 – cenová šablona | (nejnižší TCO / hodnocené TCO) × 40
Byznys funkcionality | 30% | Příloha 1 – Matice shody | Σ(uznané body × váha MoSCoW) / Σ(5 × váha MoSCoW) × 30
Architektura & bezpečnost | 20% | Příloha 2 – Feasibility Study | průměr známek komise 0–10 / 10 × 20
Delivery a zkušenosti | 10% | Reference, CV, návrh SLA, plán | průměr známek komise 0–10 / 10 × 10
Součet vah
Stupnice FS a Delivery (0–10)
8–10: detailní návrh přesně na rozhraní a systémy Banky
4–7: standardizovaný popis, chybí detail na specifické systémy Banky (core, CRM)
0–3: obecné marketingové fráze bez technické hloubky

## 1_KO_brana
1 – K.O. brána (Pass/Fail)
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | K.O. kritérium | Doklad | Dodavatel A | Dodavatel B | Dodavatel C | Poznámka komise
FORM-01 | Nabídka podána včas a v požadované struktuře (Matice, FS, TCO, přílohy) | Protokol o otevření nabídek | PASS | PASS | PASS
FORM-02 | Podepsaná NDA a čestné prohlášení (bezúhonnost, sankce, střet zájmů) | Čestné prohlášení dle Přílohy 7 | PASS | PASS | PASS
FORM-03 | Kompletní cenová šablona – stav KOMPLETNÍ a všechna potvrzení „Ano“ | Příloha 3, list Souhrn | PASS | PASS | PASS
SCR-001 | Screening klientů, zástupců, skutečných majitelů a protistran proti sankčním seznamům EU (konsolidovaný seznam), OSN, národnímu sankčnímu seznamu ČR a volitelně OFAC a UK HMT. | Matice shody, FS kap. 6.2 | PASS | PASS | PASS
INT-001 | Obousměrná integrace s CRM přes REST API: požadavek na onboarding, stav KYC, rizikový profil, termín revize a rozhodnutí; změny z AML se do CRM posílají událostmi. | Matice shody, FS kap. 5.1 | PASS | PASS | PASS
NFR-006 | Provoz on-premise v datových centrech Banky nebo v privátním cloudu; data a zálohy výhradně v EU/EHP. | Matice shody, FS kap. 3.1 | PASS | PASS | FAIL | Dodavatel C: Zálohy v regionu mimo EU/EHP (USA); 2. linie podpory z Indie.
SEC-001 | Systém podporuje SAML 2.0 / OIDC pro jednotné přihlášení (SSO) přes bankovní IAM. | Matice shody, FS kap. 4.2 | PASS | PASS | PASS
SEC-010 | Dodavatel je držitelem platné certifikace ISO/IEC 27001 nebo zprávy SOC 2 Type II pro organizaci zajišťující vývoj a podporu. | Matice shody, FS kap. 4.1 | PASS | PASS | PASS
REG-001 | Dodavatel akceptuje smluvní ujednání dle čl. 30 DORA a poskytne údaje pro registr informací Banky. | Matice shody, FS kap. 9.1 | PASS | PASS | PASS
LEG-001 | Osobní údaje jsou zpracovávány výhradně v EU/EHP; jakýkoli přístup z třetích zemí (včetně vzdálené podpory) jen s předchozím písemným souhlasem Banky. | Matice shody, FS kap. 9.1 | PASS | PASS | FAIL | Dodavatel C: Neakceptuje omezení vzdáleného přístupu z třetích zemí.
LEG-002 | Uzavření smlouvy o zpracování osobních údajů dle čl. 28 GDPR na vzoru Banky. | Matice shody, FS kap. 9.1 | PASS | PASS | PASS
Výsledek K.O. brány

## 2_Byznys
2 – Byznys funkcionality (30 %) – odpovědi z Matice shody
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
ID | Požadavek | MoSCoW | Váha | Dodavatel A Odpověď | Odkaz FS | Ověřeno (FS/demo) | Uznané body | Dodavatel B Odpověď | Odkaz FS | Ověřeno (FS/demo) | Uznané body | Dodavatel C Odpověď | Odkaz FS | Ověřeno (FS/demo) | Uznané body | Zdůvodnění komise (povinné při snížení bodů)
KYC-001 | Systém při onboardingu automaticky vypočte rizikový profil klienta (nízké / střední / vysoké / nepřijatelné riziko) z konfigurovatelných rizikových faktorů: typ klienta, země (bydliště, občanství, sídlo, zdroj majetku), produkt, distribuční kanál, objem aktiv a struktura vlastnictví. | Must |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | OOTB | 6.1 | Ano
KYC-002 | U každého výpočtu rizikového profilu je uložen vstup, použitá verze rizikového modelu, dílčí skóre faktorů a výsledné zdůvodnění; výpočet lze zpětně zrekonstruovat. | Must |  | Konfigurace | 9.2 | Ano |  | 3rd party |  |  |  | Nesplněno
KYC-003 | Systém vynutí zesílenou kontrolu (EDD) pro vysoce rizikové klienty, PEP a klienty s vazbou na vysoce rizikové třetí země dle seznamu Evropské komise; workflow obsahuje povinné kroky, schválení vedoucím a uložení podkladů. | Must |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | OOTB | 6.1 | Ano
KYC-004 | Evidence a ověření skutečného majitele (UBO) včetně vícevrstvých vlastnických struktur (holdingy, svěřenské fondy, trusty, nadace) s grafickou vizualizací struktury a výpočtem nepřímého podílu. | Must |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano
KYC-005 | Porovnání evidovaných skutečných majitelů s Evidencí skutečných majitelů (ESM) a podpora procesu hlášení nesrovnalosti. | Should |  | Konfigurace | 5.6 | Ano |  | OOTB | 5.6 | Ano |  | OOTB | 5.6 | Ano
KYC-006 | Načtení údajů o právnické osobě z veřejných rejstříků (ARES, obchodní rejstřík) při onboardingu i při revizi. | Should |  | OOTB | 5.6 | Ano |  | Konfigurace | 5.6 | Ano |  | Konfigurace | 5.6 | Ano
KYC-007 | Příjem výsledku vzdálené identifikace klienta prostřednictvím bankovní identity (BankID) a jeho uložení jako důkazu o identifikaci. | Could |  | OOTB | 5.6 | Ano |  | 3rd party |  |  |  | OOTB | 5.6 | Ano
KYC-008 | Periodická revize klienta plánovaná podle rizikovosti (vysoké 1 rok, střední 3 roky, nízké 5 let – konfigurovatelné) s automatickým založením úkolu pro obchodníka v CRM. | Must |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | OOTB | 6.1 | Ano
KYC-009 | Událostmi řízená revize: změna rizikově relevantního údaje v CRM (adresa, státní občanství, UBO, předmět podnikání) vyvolá přepočet rizikového profilu a re-screening do 15 minut. | Must |  | OOTB | 5.1 | Ano |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | OOTB | 5.1 | Ano
KYC-010 | Strukturovaný dotazník ke zdroji majetku (SoW) a zdroji finančních prostředků (SoF) s možností přiložit doklady, s verzováním odpovědí a vyhodnocením věrohodnosti. | Must |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | Nesplněno
KYC-011 | Obchodník vidí stav KYC, rizikovost, termín revize a otevřené případy klienta přímo v CRM bez přepnutí do jiné aplikace (embedded komponenta nebo API). | Must |  | Konfigurace | 5.1 | Ano |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | Konfigurace | 5.1 | Ano
KYC-012 | Formuláře KYC se předvyplní z dat CRM; obchodník nezadává žádný údaj dvakrát. | Should |  | OOTB | 5.1 | Ano |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | Konfigurace | 5.1 | Ano
KYC-013 | Klientské formuláře a dotazníky v češtině, angličtině a němčině; další jazyk lze doplnit konfigurací. | Should |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano
KYC-014 | Eskalace nesplněné revize: po termínu upozornění obchodníkovi, po 30 dnech jeho nadřízenému a Compliance, po 90 dnech návrh na omezení služeb. | Should |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano
KYC-015 | Podpora zjednodušené kontroly klienta (SDD) pro definované kategorie klientů s nízkým rizikem. | Could |  | OOTB | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano |  | Konfigurace | 6.1 | Ano
SCR-002 | Screening politicky exponovaných osob (PEP) včetně rodinných příslušníků a osob blízkých (RCA), s rozlišením domácích a zahraničních PEP. | Must |  | Konfigurace | 6.2 | Ano |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | Konfigurace | 6.2 | Ano
SCR-003 | Screening negativních zpráv (adverse media) s konfigurovatelnými kategoriemi (finanční kriminalita, korupce, organizovaný zločin, daňové delikty). | Should |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | Konfigurace | 6.2 | Ano |  | Nesplněno
SCR-004 | Denní re-screening celé klientské báze a mimořádný re-screening do 1 hodiny od zveřejnění změny sankčního seznamu EU. | Must |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | 3rd party |  |  |  | OOTB | 6.2 | Ano
SCR-005 | Fuzzy matching jmen s podporou transliterace (cyrilice, arabské písmo, čínské znaky), zaměnitelných pořadí jmen a diakritiky; prahy shody nastavitelné bez vývoje. | Must |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | OOTB | 6.2 | Ne |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | Dodavatel B: V demu transliterace cyrilice nefungovala, shoda nalezena jen pro latinku.
SCR-006 | Seznam vyloučených shod (good-guy / whitelist) s povinným schválením čtyřma očima, zdůvodněním a datem expirace. | Must |  | Konfigurace | 6.2 | Ano |  | Konfigurace | 6.2 | Ano |  | OOTB | 6.2 | Ano
SCR-007 | Online screening odchozích a příchozích zahraničních plateb (SWIFT, SEPA) vůči sankčním seznamům před jejich zpracováním, s možností pozastavit platbu. | Must |  | OOTB | 5.4 | Ano |  | OOTB | 5.4 | Ano |  | OOTB | 5.4 | Ano
SCR-008 | Měření míry falešně pozitivních shod a možnost otestovat změnu nastavení screeningu nad historickými daty (what-if) před nasazením. | Should |  | Konfigurace | 6.2 | Ano |  | OOTB | 6.2 | Ano |  | OOTB | 6.2 | Ano
SCR-009 | Řešení podporuje alespoň dva komerční zdroje dat PEP/adverse media; náklady na datové zdroje jsou uvedeny v cenové nabídce. | Should |  | OOTB | 3.3 | Ano |  | 3rd party |  |  |  | OOTB | 3.3 | Ano
SCR-010 | Uchování historie screeningu (verze seznamu, výsledek, rozhodnutí, uživatel) po dobu 10 let od ukončení obchodního vztahu. | Must |  | Konfigurace | 9.2 | Ano |  | OOTB | 9.2 | Ano |  | OOTB | 9.2 | Ano
TM-001 | Monitoring transakcí pomocí konfigurovatelných scénářů; dodávaná knihovna obsahuje min. 40 typologií relevantních pro privátní bankovnictví (strukturování, rychlý průtok, rizikové země, nesoulad s profilem). | Must |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano
TM-002 | Compliance vytváří a mění scénáře v UI bez vývoje dodavatele; změny se verzují a schvalují čtyřma očima. | Must |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | Custom vývoj |  | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano |  | Dodavatel B: Chybí odkaz do FS – dle pravidla křížové kontroly nesplněno.
TM-003 | Testování (backtesting) nového nebo upraveného scénáře nad historickými daty před nasazením. | Should |  | OOTB | 6.3 | Ano |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano
TM-004 | Kontrola úplnosti informací o plátci a příjemci u bezhotovostních převodů a hlášení neúplných zpráv. | Should |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano
TM-005 | Profil očekávaného chování klienta (obrat, země, typy transakcí dle KYC) a alert při významné odchylce skutečnosti od profilu. | Must |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | OOTB | 6.3 | Ano
TM-006 | Podpora odkladu splnění příkazu klienta: pozastavení odchozí platby na základě alertu a evidence lhůt odkladu. | Must |  | OOTB | 5.4 | Ano |  | OOTB | 5.4 | Ano |  | OOTB | 5.4 | Ano
TM-007 | Detekce anomálií pomocí strojového učení jako doplněk scénářů, s vysvětlením důvodu alertu srozumitelným pro analytika. | Could |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano |  | Konfigurace | 6.3 | Ano |  | Custom vývoj | 6.6 | Ano
TM-008 | Při spuštění systém zpracuje transakční historii za 24 měsíců pro výpočet profilů a baseline scénářů. | Should |  | OOTB | 7.2 | Ano |  | OOTB | 7.2 | Ano |  | OOTB | 7.2 | Ano
CAS-001 | Jednotná správa případů pro alerty ze screeningu, monitoringu transakcí a KYC, s prioritizací, přidělováním a sledováním lhůt zpracování. | Must |  | Konfigurace | 6.4 | Ano |  | OOTB | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano
CAS-002 | Rozhodnutí o přijetí, zamítnutí, blokaci nebo ukončení vztahu probíhá na principu čtyř očí; systém nedovolí, aby rozhodl uživatel, který případ připravil. | Must |  | OOTB | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano
CAS-003 | Rozhodnutí se do 1 minuty propíše do CRM jako stav klienta (aktivní / v prověření / blokován / ukončen) a CRM podle stavu omezí dostupné akce. | Must |  | Konfigurace | 5.1 | Ano |  | OOTB | 5.1 | Ano |  | OOTB | 5.1 | Ano
CAS-004 | Zamítnutí nebo blokaci klienta vždy potvrzuje člověk; plně automatické rozhodnutí je možné jen v předem schválených případech (např. přesná shoda se sankčním seznamem). | Must |  | OOTB | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano |  | OOTB | 6.4 | Ano
CAS-005 | Úplná a neměnná auditní stopa případu: kdo, kdy, jakou akci, s jakým zdůvodněním a s jakými podklady. | Must |  | OOTB | 9.2 | Ano |  | Konfigurace | 9.2 | Ano |  | Konfigurace | 9.2 | Ano
CAS-006 | Přílohy případu se ukládají do bankovního DMS; systém drží pouze odkaz a metadata. | Should |  | OOTB | 5.5 | Ano |  | Konfigurace | 5.5 | Ano |  | OOTB | 5.5 | Ano
CAS-007 | Eskalace případu na pověřenou osobu (MLRO) a příprava podkladu pro oznámení podezřelého obchodu s předvyplněním údajů z případu. | Must |  | Konfigurace | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano
CAS-008 | Hromadné uzavření alertů je možné jen s povinným zdůvodněním a zvláštním oprávněním. | Could |  | OOTB | 6.4 | Ano |  | OOTB | 6.4 | Ano |  | Konfigurace | 6.4 | Ano
REP-001 | Generování oznámení podezřelého obchodu (OPO) ve struktuře požadované Finančním analytickým úřadem pro elektronické podání. | Must |  | OOTB | 6.5 | Ano |  | Konfigurace | 6.5 | Ano |  | Konfigurace | 6.5 | Ano
REP-002 | Manažerský reporting: počty alertů a případů, backlog, doba zpracování, míra falešně pozitivních shod, rozložení rizikovosti klientské báze. | Should |  | OOTB | 6.5 | Ano |  | Konfigurace | 6.5 | Ano |  | OOTB | 6.5 | Ano
REP-003 | Podklady pro výroční hodnocení rizik a systému vnitřních zásad a pro pravidelný sběr dat ČNB v oblasti AML. | Should |  | Konfigurace | 6.5 | Ano |  | OOTB | 6.5 | Ano |  | Konfigurace | 6.5 | Ano
REP-004 | Vyhledání všech údajů o klientovi, jeho případech a transakcích za zadané období pro odpověď na dotaz FAÚ nebo orgánu činného v trestním řízení. | Must |  | Konfigurace | 6.5 | Ano |  | 3rd party |  |  |  | OOTB | 6.5 | Ano
Pokrytí byznys funkcionalit (vážené)
Body (max. 30)
Počet odpovědí Custom vývoj
Počet nesplněných / 3rd party

## 3_Arch_Sec
3 – Architektura a bezpečnost (20 %) – hodnocení Feasibility Study, škála 0–10
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Dodavatel | Kritérium (kapitola FS) | Popis | Ing. Jana Novotná | Ing. Martin Dvořák | Mgr. Tomáš Svoboda | JUDr. Lucie Malá | Průměr | Průměr kritéria (všichni dodavatelé) | Zdůvodnění (povinné u známky pod průměrem kritéria) | Kontrola
Dodavatel A | FS 3 | Návrh cílové architektury (hosting, DB, HA/DR, sizing) | 9 | 8 | 8 | 8
Dodavatel A | FS 4 | Bezpečnostní koncept (role, šifrování, logování, zranitelnosti, pentesty) | 8 | 9 | 8 | 8
Dodavatel A | FS 5 | Řešení kritických integrací (CRM, core přes Kafka, platby, DWH) | 8 | 8 | 9 | 8
Dodavatel A | FS 6.6 | Řešení custom požadavků | 7 | 7 | 8 | 7
Dodavatel A | FS 7 | Plán implementace a migrace bez výpadku | 8 | 8 | 8 | 9
Dodavatel A | FS 9–10 | Regulatorní soulad, auditovatelnost a exit strategie | 8 | 8 | 9 | 9
Dodavatel B | FS 3 | Návrh cílové architektury (hosting, DB, HA/DR, sizing) | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | Sizing HW uveden jen pro PROD, chybí PreProd a DR.
Dodavatel B | FS 4 | Bezpečnostní koncept (role, šifrování, logování, zranitelnosti, pentesty) | 6 | 5 | 6 | 7 |  |  | Správa šifrovacích klíčů u dodavatele, ne v HSM Banky; chybí harmonogram penetračních testů.
Dodavatel B | FS 5 | Řešení kritických integrací (CRM, core přes Kafka, platby, DWH) | 5 | 6 | 6 | 6 |  |  | Dodavatel navrhuje point-to-point integraci na core banking namísto požadované bankovní Kafka sběrnice.
Dodavatel B | FS 6.6 | Řešení custom požadavků | 6 | 6 | 6 | 5 |  |  | Custom vývoj popsán obecně bez odhadu pracnosti a dopadu na upgrady.
Dodavatel B | FS 7 | Plán implementace a migrace bez výpadku | 7 | 7 | 6 | 7 |  |  | Paralelní provoz jen 2 týdny a bez popsané rekonciliace historie případů.
Dodavatel B | FS 9–10 | Regulatorní soulad, auditovatelnost a exit strategie | 6 | 6 | 7 | 6 |  |  | Exit plán neřeší export auditních stop a historie screeningu.
Dodavatel C | FS 3 | Návrh cílové architektury (hosting, DB, HA/DR, sizing) | 8 | 7 | 8 | 8 |  |  | Architektura počítá se sdílenou multi-tenant platformou, privátní instance jen jako příplatková varianta.
Dodavatel C | FS 4 | Bezpečnostní koncept (role, šifrování, logování, zranitelnosti, pentesty) | 7 | 6 | 7 | 7 |  |  | Privilegovaný přístup podpory z třetí země není řešen přes PAM Banky.
Dodavatel C | FS 5 | Řešení kritických integrací (CRM, core přes Kafka, platby, DWH) | 8 | 7 | 8 | 8 |  |  | Integrace na CRM popsána obecně přes standardní konektor, chybí řešení událostí pro změny stavu klienta.
Dodavatel C | FS 6.6 | Řešení custom požadavků | 8 | 8 | 8 | 8
Dodavatel C | FS 7 | Plán implementace a migrace bez výpadku | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | Migrace historie screeningu jen za 5 let, zbytek jako archiv v PDF – nesplňuje § 16 AML zákona.
Dodavatel C | FS 9–10 | Regulatorní soulad, auditovatelnost a exit strategie | 5 | 4 | 5 | 4 |  |  | Zálohy mimo EU/EHP a nejasné subdodavatelské řetězení podpory; exit bez exportu konfigurace.
Výsledek
Dodavatel | Průměrná známka | Body (max. 20)
Dodavatel A
Dodavatel B
Dodavatel C

## 4_Delivery
4 – Delivery a zkušenosti (10 %), škála 0–10
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Dodavatel | Kritérium | Popis | Ing. Jana Novotná | Ing. Martin Dvořák | Mgr. Tomáš Svoboda | JUDr. Lucie Malá | Průměr | Průměr kritéria | Zdůvodnění | Kontrola
Dodavatel A | D1 | Reference z finančního sektoru (min. 2 banky v EU s AML řešením v produkci) | 9 | 8 | 8 | 9 |  |  | Dvě reference z bank v EU, ale žádná z ČR – chybí přímá zkušenost s požadavky ČNB a FAÚ.
Dodavatel A | D2 | Seniorita klíčových osob (CV: PM, architekt, AML konzultant, vedoucí migrace) | 8 | 8 | 7 | 8 |  |  | Vedoucí migrace má méně než 3 roky praxe s migrací AML dat.
Dodavatel A | D3 | Návrh SLA a podpory vs. Příloha 4 (odchylky, sankce, RCA) | 7 | 7 | 8 | 7 |  |  | Navrhuje cap sankcí 15 % ročního poplatku, Banka požaduje min. 30 %.
Dodavatel A | D4 | Realističnost projektového plánu a kapacit | 8 | 8 | 8 | 8
Dodavatel B | D1 | Reference z finančního sektoru (min. 2 banky v EU s AML řešením v produkci) | 8 | 8 | 8 | 8 |  |  | Reference pouze z retailových bank, žádná z privátního bankovnictví.
Dodavatel B | D2 | Seniorita klíčových osob (CV: PM, architekt, AML konzultant, vedoucí migrace) | 7 | 7 | 7 | 8 |  |  | Navržený solution architekt nemá zkušenost s integrací přes Kafka.
Dodavatel B | D3 | Návrh SLA a podpory vs. Příloha 4 (odchylky, sankce, RCA) | 8 | 8 | 7 | 8
Dodavatel B | D4 | Realističnost projektového plánu a kapacit | 6 | 7 | 6 | 6 |  |  | Plán počítá s paralelním provozem jen 2 týdny místo požadovaných 4.
Dodavatel C | D1 | Reference z finančního sektoru (min. 2 banky v EU s AML řešením v produkci) | 9 | 9 | 8 | 9 |  |  | Jedna ze dvou referencí je platební instituce, nikoli banka.
Dodavatel C | D2 | Seniorita klíčových osob (CV: PM, architekt, AML konzultant, vedoucí migrace) | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | CV dvou klíčových osob jsou od subdodavatele a neodpovídají týmu v projektovém plánu.
Dodavatel C | D3 | Návrh SLA a podpory vs. Příloha 4 (odchylky, sankce, RCA) | 5 | 5 | 4 | 5 |  |  | SLA měří dostupnost infrastruktury, ne byznys transakcí; cap sankcí 5 % ročního poplatku.
Dodavatel C | D4 | Realističnost projektového plánu a kapacit | 7 | 7 | 7 | 7 |  |  | Plán nemá rezervu na UAT obchodu ani na opakované zkušební migrace.
Dodavatel | Průměrná známka | Body (max. 10)
Dodavatel A
Dodavatel B
Dodavatel C

## 5_Cena
5 – Cena (40 %): TCO na 5 let z Přílohy 3 (po BAFO)
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Dodavatel | TCO 5 let (Kč bez DPH) | Stav K.O. brány | TCO do výpočtu | Body (max. 40) | Poznámka
Dodavatel A | 52400000 |  |  |  | Po BAFO sleva 6 % na licence; datové feedy PEP oceněny na 5 let.
Dodavatel B | 41900000 |  |  |  | Nízká cena licence; 24 požadavků jako Custom vývoj zvyšuje riziko víceprací.
Dodavatel C | 46300000 |  |  |  | Vyřazen v K.O. bráně – cena se nehodnotí.

## Vysledek
Výsledek hodnocení
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Dodavatel | K.O. brána | Cena (40) | Byznys (30) | Arch & Sec (20) | Delivery (10) | Celkem (100) | Pořadí
Dodavatel A
Dodavatel B
Dodavatel C
Citlivost: rozdíl 1. a 2. místa v bodech
Pravidlo shody bodů: při rozdílu < 1,0 bodu rozhoduje vyšší skóre Arch & Sec; poté nižší TCO.

## Hodnotici_arch
Hodnoticí arch – výběrové řízení SENTINEL (k podpisu)
Horizont Privátní banka, a.s. · Projekt SENTINEL – výměna KYC/AML řešení
FIKTIVNÍ CVIČNÝ DOKUMENT – banka, osoby a dodavatelé jsou smyšlení.
Předmět: | Dodávka, implementace a podpora KYC/AML řešení (screening, KYC, monitoring transakcí, správa případů)
Datum hodnocení: | 2027-02-17
Počet nabídek: | 3
Výsledek
Dodavatel | K.O. brána | Celkem bodů | Pořadí
Dodavatel A
Dodavatel B
Dodavatel C
Doporučení komise:
Zdůvodnění horších známek (výtah z listů 2–4)
Dodavatel A – D1 | Dvě reference z bank v EU, ale žádná z ČR – chybí přímá zkušenost s požadavky ČNB a FAÚ.
Dodavatel A – D2 | Vedoucí migrace má méně než 3 roky praxe s migrací AML dat.
Dodavatel A – D3 | Navrhuje cap sankcí 15 % ročního poplatku, Banka požaduje min. 30 %.
Dodavatel B – D1 | Reference pouze z retailových bank, žádná z privátního bankovnictví.
Dodavatel B – D2 | Navržený solution architekt nemá zkušenost s integrací přes Kafka.
Dodavatel B – D4 | Plán počítá s paralelním provozem jen 2 týdny místo požadovaných 4.
Dodavatel B – FS 3 | Sizing HW uveden jen pro PROD, chybí PreProd a DR.
Dodavatel B – FS 4 | Správa šifrovacích klíčů u dodavatele, ne v HSM Banky; chybí harmonogram penetračních testů.
Dodavatel B – FS 5 | Dodavatel navrhuje point-to-point integraci na core banking namísto požadované bankovní Kafka sběrnice.
Dodavatel B – FS 6.6 | Custom vývoj popsán obecně bez odhadu pracnosti a dopadu na upgrady.
Dodavatel B – FS 7 | Paralelní provoz jen 2 týdny a bez popsané rekonciliace historie případů.
Dodavatel B – FS 9–10 | Exit plán neřeší export auditních stop a historie screeningu.
Dodavatel C – D1 | Jedna ze dvou referencí je platební instituce, nikoli banka.
Dodavatel C – D2 | CV dvou klíčových osob jsou od subdodavatele a neodpovídají týmu v projektovém plánu.
Dodavatel C – D3 | SLA měří dostupnost infrastruktury, ne byznys transakcí; cap sankcí 5 % ročního poplatku.
Dodavatel C – D4 | Plán nemá rezervu na UAT obchodu ani na opakované zkušební migrace.
Dodavatel C – FS 3 | Architektura počítá se sdílenou multi-tenant platformou, privátní instance jen jako příplatková varianta.
Dodavatel C – FS 4 | Privilegovaný přístup podpory z třetí země není řešen přes PAM Banky.
Dodavatel C – FS 5 | Integrace na CRM popsána obecně přes standardní konektor, chybí řešení událostí pro změny stavu klienta.
Dodavatel C – FS 7 | Migrace historie screeningu jen za 5 let, zbytek jako archiv v PDF – nesplňuje § 16 AML zákona.
Dodavatel C – FS 9–10 | Zálohy mimo EU/EHP a nejasné subdodavatelské řetězení podpory; exit bez exportu konfigurace.
Prohlášení: Členové komise prohlašují, že nejsou ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z uchazečů, hodnotili nezávisle podle předem schválené metodiky a výsledky odpovídají podkladům v tomto souboru.
Jméno | Role | Postavení v komisi | Datum | Podpis
Ing. Jana Novotná | Business analytička / Product Owner AML | předsedkyně, hlasuje
Ing. Martin Dvořák | Enterprise architekt (IT) | hlasuje
Mgr. Tomáš Svoboda | Bezpečnostní architekt (útvar CISO) | hlasuje
JUDr. Lucie Malá | Ředitelka Compliance, pověřená osoba (MLRO) | hlasuje
Ing. Pavel Černý | Procurement | bez hlasovacího práva, dohled nad procesem
Schválil (sponzor projektu): | Ing. Karel Procházka, člen představenstva |  | Podpis: